2013年臺中市國際星光立體繪本展實施計畫

- 依據：

  - 臺中市慶祝102年兒童月系列活動實施計畫

  - 臺中市金氏世界紀錄立體百科故事書創作展覽暨認證總計畫

- 2013年臺中市國際星光立體繪本展：

  - 策展目的：邀請觀眾進入不同類型以立體書呈現的魔幻仙境，讓觀眾在驚嘆創作者的巧思時，亦能深入瞭解立體書的演進過程。

  - 任務組織：

- 主辦單位：臺中市政府教育局

- 策展單位：MMC Starlight (GRC) Ltd、洪新富老師、I CON創意連結有限公司、蔚龍藝術

- 承辦單位：臺中市惠文國小(行政組)

- 協辦單位：臺中市惠來國小(志工服務組)、協和國小(展覽資訊組)

臺中市西屯區及南屯區各國民小學

臺中市各大專院校、各社區童軍團、救國團團務委員會

- 展覽日期：102年3月27日至6月9日，共75天，含24天假日。

- 參觀時間：每日上午9:00-下午5:00，中午無休，週末假日亦同。

- 展覽地點：新市政中心惠中樓一樓中庭

- 開幕典禮：配合本市立體百科故事書申請金氏世界認證活動，訂於3月27日上午9:00於新市政中心前廣場揭幕

- 展覽內容：

  - 以「臺中市的故事」為主軸，展示長達105公尺、榮獲金氏世界記錄認證「世界最長、最多人參與創作」的臺中市手工立體故事書。

  - 搭配展出國內外立體書精彩作品數百件，包含罕見的娃娃屋書、劇場書，以及有立體書界奧斯卡之稱的「梅根多佛獎」七大得主精彩作品。

- 展場規劃：詳見【附件一、展場規劃】

- 導覽參觀：除免費開放民眾個別參觀外，亦於教育局網站接受本市及各縣市機關學校團體預約導覽。

- 安全維護：展覽期間投保公共意外責任險，並招募服務志工協助會場秩序維護。

- 接待服務：

  - 人力配置：展覽期間平日由西屯區及南屯區23所國民小學就近支援服務人力，包括每日1位行政人員(校長或主任)留守展場，負責聯絡與處理緊急突發狀況，以及30位志工協助會場安全與秩序維護，並由策展單位派員負責導覽解說、指導教育體驗活動；假日請臨近大專院校、社區童軍團志工支援服務工作。

  - 服務時段及人數：志工服務時段分上、下午兩個班次，展期75天，共需4500班次（每日30人×2班次×75天），預計招募志工2500人，每人至少服務2班次以上。

  - 相關配套及注意事項：

- 辦理志工招募說明會：預定2月1日召集西屯區、南屯區各國民小學校長、輔導室主任、組長、教育志工隊長說明人力需求。3月1日辦理大專院校、社區童軍團志工招募說明會，徵求假日志工。

- 辦理志工講習：為使志工了解場地設施、展覽內容、提供民眾教育及服務項目，並實際演練緊急突發狀況之應變處理，俾以提供民眾最佳服務，預訂於3月25日於新市政中心四樓集會堂辦理志工講習（上下午各一場），並於一樓展場模擬演練導覽動線，請服務志工務必參加。

- 志工服勤為無薪制，礙於經費，展覽期間僅提供服務志工午、晚餐便當、茶水及保險，並贈送每人一件活動T恤。

- 展覽現場統一提供志工服務背心及服務證，請志工執勤時務必穿著及配戴，以利民眾識別。

- 志工參與服務時數依志工服務相關辦法核計，教育局另核發感謝狀。

- 新市政中心停車空間有限，執勤志工請盡量乘坐大眾運輸工具、騎機車或共乘汽車，必要時得由主辦單位出具公文，志工可持公函至新市政大樓附屬平面層（或地下一樓）停車場免費停放，並至一樓聯合服務中心交通局市政停車場櫃臺（或直接交由交通局於現場開單管理員）辦理手續後，再行取車離場。

- 認證及展覽活動請求市府各局處協助事項：

- 志工講習(3/25集會堂)、認證活動當日(3/27市政廣場)、展覽期間(3/27-6/9惠中樓中庭)場地借用及事前一天佈置。

- 展覽期間(3/27-6/9)每日9:00-17:00展場內廁所加強清潔維護，戶外提供流動廁所。

- 展覽期間(3/27-6/9)每日下午5:00結束至翌日上午9:00前之作品保護。

- 活動新聞稿之發佈、宣傳記者會(3/18)及認證當日(3/27)記者邀約、新聞報導影音資料蒐集。

- 認證活動當日(3/27)協助交通及車輛管制、典禮會場安全及秩序維護。

- 認證活動當日(3/27)會場提供垃圾子母車乙部並協助垃圾清運工作。

- 志工講習(3/25)、認證活動當日(3/27)及展覽期間(3/27-6/9) 提供市府大樓兩側停車場車位供工作人員及服務志工免費停放。

- 活動宣傳旗幟懸掛的路權申請(2/20-6/9)

- 獎勵：

- 凡參與本活動之服務志工均可獲得市府感謝狀乙紙及活動紀念T恤乙件。

- 本案工作人員及服務志工如係臺中市政府編制內人員，得依規敘獎，大專院校師生則由主辦單位報請該校予以獎勵。

- 經費：由臺中市政府、教育局及各局處相關經費支應，不足處籌募社會資源贊助。

- 附則：

- 參加本計畫協助展場服務、志工講習活動之工作人員、各大專院校師生，請各校核予公(差)假。

- 假日於展覽會場輪值服務之學校行政人員，得擇無課時補休；無法補休者，得由所屬學校支給加班費。

- 本計畫未盡事宜得隨時修正之。